## Blad1
Week # | 19
Groep
Aanwezig | Marc , Sam , Robin , Zinedine , Carlo
Afwezig | Michiel
Waar ben je de afgelopen dagen mee bezig geweest?
Carlo | Nieuwe Assetlist , BloodTextures
Zine | Halucinations
Marc | Bed Base-Model , Enemy Animations.
Robin | Lighting , en Level
Michiel
Sam | Wall Scratches , Stuff uploaden
Wat ga je de aankomende dagen doen?
Carlo | Assetlist Fixen , Plannen , Objecten afmaken
Zine | Halucinations
Marc | Animaties van enemy
Robin | Lighting , Sprint 5 clearen.
Michiel
Sam | Sctastches bijmaken
Tegen welke problemen ben je aangelopen?
Carlo | Planning Tijd wordt teveel
Zine | Meer Werk
Marc | Animaties Gaven vertraging
Robin | Volumatric Lighting geeft troubles
Michiel
Sam
Wat gaat er goed? | Serieusheid Scrum , Goed Draad opgepakt na vertrek Rief
Wat kan er beter
Sidenote : Beast Mode Activate!