## Blad1
Week # | 10
Groep | Team Asylum
Aanwezig | Carlo Zine Marc Sam
Afwezig | Rief , Michiel , Robin
Waar ben je de afgelopen dagen mee bezig geweest?
Carlo
Zine | Hallucinations, roomID
Rief | Respawn, planning, tweaken van oudere scripts
Marc | teddybear af, prefabs gemaakt git, 3D modellen voor michiel
Robin | Menu bugfree, Animation Controller
Michiel
Sam | Medical Tools, Bedden, Lamp fixen
Wat ga je de aankomende dagen doen?
Carlo
Zine | roomID afmaken, Helena fixen
Rief | Planning sprint 5, scripts van planning
Marc | Character/enemy maken
Robin | In game UI
Michiel
Sam | Planning volgen
Tegen welke problemen ben je aangelopen?
Carlo
Zine | Rotations
Rief
Marc | Teddybear
Robin
Michiel
Sam
Wat gaat er goed? | Goed humeur.
Wat kan er beter | zine's gedrag (zegt Robin), aanwezigheid, concentratie scrum